Harmonogram organizacji XXIII edycji

Ogólnopolskiego Konkursu 

ROLNIK-FARMER ROKU
· wysyłanie informacji o Konkursie do ANR, ARMiR, ODR, Izb Rolniczych z prośbą o zgłaszanie kandydatów do tytułu Rolnik Farmer Roku – do 1 maja 2016 roku,

· przyjmowanie zgłoszeń (ankiet) - do 18 czerwca 2016 roku,
· wyłonienie półfinalistów XXIII edycji – do 30 czerwca 2016 roku,

· wyłonienie finalistów Konkursu i sporządzenie harmonogramu wizytacji gospodarstw finalistów – lipiec 2016 roku,

· wizytowanie gospodarstw finalistów i uzupełnianie danych o gospodarstwach, gromadzenie materiału do Wydawnictwa Okolicznościowego - do końca listopada 2016 roku,

· wyłonienie laureatów XXIII edycji Konkursu - grudzień 2016 rok,
· opracowanie Wydawnictwa Okolicznościowego (materiał zdjęciowy, tekst w języku polskim, tłumaczenie na j. angielski, grafika, skład, druk itp. - grudzień 2016 roku, 
· organizacja Gali Finałowej – styczeń 2017 roku, 

· luty 2017 rok - ogłoszenie wyników Konkursu podczas Gali Finałowej.
